## Лист1
Сводный план-график догазификации по Томской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | г. Томск | Ж/д ст. Копылово | 13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 13 | Январь | Декабрь
2 | г. Томск | г. Томск | 1287 | ООО "Русский проект" |  |  |  | 91 | Январь | Декабрь | 282 | Январь | Декабрь | 906 | Январь | Декабрь
3 | г. Томск | п. Эушта | 178 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 178 | Январь | Декабрь
4 | г. Томск | г. Томск | 4557 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 93 | Сентябрь | Декабрь | 1319 | Январь | Декабрь | 1633 | Январь | Декабрь | 1386 | Январь | Декабрь
5 | г. Томск | с. Дзержинское | 610 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 45 | Сентябрь | Декабрь | 559 | Январь | Декабрь
6 | г. Томск | д. Лоскутово | 234 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 196 | Январь | Декабрь
7 | г. Томск | п. Светлый | 250 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 115 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Декабрь | 117 | Январь | Декабрь
8 | г. Томск | с. Тимирязевское | 745 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 24 | Сентябрь | Декабрь | 720 | Январь | Декабрь
9 | г. Томск | д. Киргизка | 70 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 67 | Январь | Декабрь
10 | Томский район | с. Итатка | 198 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 44 | Январь | Декабрь
11 | Томский район | д. Корнилово | 155 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 71 | Сентябрь | Декабрь | 44 | Январь | Декабрь | 36 | Январь | Декабрь
12 | Томский район | с. Лучаново | 55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 48 | Январь | Декабрь
13 | Томский район | с. Коларово | 278 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 277 | Январь | Декабрь
14 | Томский район | п. Синий Утес | 30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 7 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь
15 | Томский район | д. Большое Протопопово | 290 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь |  |  |  | 284 | Январь | Декабрь
16 | Томский район | д. Малое Протопопово | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
17 | Томский район | д. Писарево | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь
18 | Томский район | с. Богашёво | 550 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 427 | Январь | Декабрь | 115 | Январь | Декабрь
19 | Томский район | д. Барабинка | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 8 | Январь | Декабрь
20 | Томский район | д. Борики | 16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 13 | Январь | Декабрь
21 | Томский район | д. Воронино | 77 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь |  |  |  | 73 | Январь | Декабрь
22 | Томский район | п. Зональная Станция | 560 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 18 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 437 | Январь | Декабрь | 92 | Январь | Декабрь
23 | Томский район | с. Зоркальцево | 170 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 151 | Январь | Декабрь
24 | Томский район | п. Кайдаловка | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 12 | Январь | Декабрь
25 | Томский район | с. Калтай | 50 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 48 | Январь | Декабрь
26 | Томский район | д. Кандинка | 37 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 28 | Январь | Декабрь
27 | Томский район | с. Кафтанчиково | 80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 15 | Сентябрь | Декабрь | 43 | Январь | январь | 22 | Январь | Декабрь
28 | Томский район | д. Кисловка | 415 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 27 | Сентябрь | Декабрь | 390 | Январь | Декабрь
29 | Томский район | п. Ключи | 49 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 40 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Декабрь
30 | Томский район | с. Курлек | 88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 11 | Сентябрь | Декабрь | 78 | Январь | Декабрь
31 | Томский район | с. Малиновка | 59 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 59 | Январь | Декабрь
32 | Томский район | п. Мирный | 400 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 388 | Январь | Декабрь
33 | Томский район | п. Молодёжный | 9 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
34 | Томский район | с. Моряковский Затон | 55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 12 | Сентябрь | Декабрь | 41 | Январь | Декабрь
35 | Томский район | д. Некрасово | 60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 57 | Январь | Декабрь
36 | Томский район | д. Нелюбино | 41 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 41 | Январь | Декабрь
37 | Томский район | д. Петрово | 23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
38 | Томский район | д. Поросино | 26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 12 | Январь | Декабрь
39 | Томский район | п. Рассвет | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
40 | Томский район | с. Рыбалово | 13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
41 | Томский район | с. Тахтамышево | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь
42 | Томский район | п. Трубачево | 649 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 648 | Январь | Декабрь
43 | Томский район | д. Черная речка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 46 | Январь | Декабрь
44 | Томский район | д. Малая Михайловка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 7 | Январь | Декабрь
45 | Томский район | д. Губино | 385 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [9 empty] | 384 | Январь | Декабрь
46 | Томский район | п. Аэропорт | 16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 16 | Январь | Декабрь
47 | Томский район | с. Октябрьское | 199 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [9 empty] | 199 | Январь | Декабрь
48 | Томский район | п. Копылово | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь
49 | Томский район | с. Томское | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
50 | Томский район | д. Петровский участок | 150 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 150 | Январь | Декабрь
51 | Томский район | д. Попадейкино | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
52 | ЗАТО Северск | п. Самусь | 1000 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 995 | Январь | Декабрь
53 | Шегарский район | с. Победа | 126 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 94 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь
54 | Шегарский район | с. Вороновка | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
55 | Шегарский район | с. Мельниково | 130 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 20 | Сентябрь | Декабрь | 100 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь
56 | Шегарский район | с. Нащеково | 54 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 31 | Январь | Декабрь
57 | Шегарский район | с. Каргала | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь
58 | Шегарский район | с. Оськино | 152 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 15 | Сентябрь | Декабрь | 137 | Январь | Декабрь
59 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | 625 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 11 | Сентябрь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь | 597 | Январь | Декабрь
60 | Кожевниковский район | д. Аркадьево | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
61 | Кожевниковский район | с. Десятово | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
62 | Кожевниковский район | с. Новопокровка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь
63 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | 86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 86 | Январь | Декабрь
64 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | 1698 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 18 | Сентябрь | Декабрь | 970 | Январь | Декабрь | 710 | Январь | Декабрь
65 | Кривошеинский район | с. Володино | 547 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 70 | Январь | Декабрь | 474 | Январь | Декабрь
66 | Кривошеинский район | д. Крыловка | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
67 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
68 | Кривошеинский район | с. Пудовка | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
69 | Молчановский район | с. Молчаново | 1092 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 450 | Январь | Декабрь | 80 | Январь | Декабрь | 557 | Январь | Декабрь
70 | Молчановский район | с. Нарга | 256 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 182 | Январь | Декабрь | 52 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь
71 | Молчановский район | с. Тунгусово | 162 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 137 | Январь | Декабрь | 25 | Январь | Декабрь
72 | Чаинский район | с. Коломинские Гривы | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
73 | Чаинский район | с. Леботер | 203 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 127 | Январь | Декабрь | 76 | Январь | Декабрь
74 | Чаинский район | с. Новоколомино | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
75 | Колпашевский район | г. Колпашево | 676 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 16 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 620 | Январь | Декабрь
76 | Колпашевский район | с. Тогур | 163 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 139 | Январь | Декабрь
77 | Колпашевский район | с. Чажемто | 56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 54 | Январь | Декабрь
78 | Парабельский район | д. Бугры | 17 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 17 | Январь | Декабрь
79 | Парабельский район | п. Заводской | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
80 | Парабельский район | п. Кирзавод | 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 4 | Январь | Декабрь
81 | Парабельский район | д. Костарево | 0 | ООО "Газпром газораспределение Томск"
82 | Парабельский район | с. Парабель | 85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 80 | Январь | Декабрь
83 | Парабельский район | д. Сухушино | 37 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 20 | Январь | Декабрь
84 | Парабельский район | с. Толмачево | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь
85 | Парабельский район | д. Прокоп | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | декабрь
86 | Каргасокский район | с. Вертикос | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 33 | Январь | Декабрь
87 | Каргасокский район | п. Геологический | 43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 41 | Январь | Декабрь
88 | Каргасокский район | с. Каргасок | 74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 69 | Январь | Декабрь
89 | Каргасокский район | с. Мыльджино | 12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 12 | Январь | Декабрь
90 | Каргасокский район | п. Нефтяников | 5 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
91 | Каргасокский район | с. Павлово | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь
92 | Александровский район | с. Александровское | 1080 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | Сентябрь | Декабрь | 281 | Январь | Декабрь | 788 | Январь | Декабрь
ИТОГО: |  |  | 21673 |  | 616 |  |  | 8273 |  |  | 8290 |  |  | 4019

## Лист2
Детализированный план-график догазификации домовладений и квартир без привлечения средств граждан
Год | Месяц | Количество индивидуальных жилых домовладений в населенном пункте, шт | Протяженность сети газораспредления, км | Протяженность газпроводов-вводов, км | Установка пунктов редуцирования газа (при необходимости), шт | Планируемый объем затрат , млн. руб. без НДС
2021 | август | - | - | - | - | -
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2022 | январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь